## Sheet1
MySQL 8.0.45 小版本升级跟踪表
8.0.40/41 → 8.0.45 ¦ 59 个实例 ¦ 截止日期 2026-05-31 第1批次：2026.04.22--2026.04.30 第2批次：2026.05.06--2026.05.09 第3批次：2026.05.11--2026.05.15 第4批次：2026.05.18--2026.05.22
# | 实例名称 | 数据库列表 | 关联服务 | 服务等级 | 当前版本 | 规格 | 内存 (GB) | 可用内存 (MB) | Swap (MB) | 数据库 大小 | 业务分组 | 研发 负责人 | 批次 | 操作人 | 计划操作日期 【北京时间】 | 升级状态 | 原库及蓝绿部署 清理 | 备注
1 | ldas01 | luckyus_ldas_slowquery luckyus_db_collection | idataccm idbtask idbcollect | L2（普通基础服务） L1（重要基础服务） L2（普通基础服务） | 8.0.41 | db.t4g.large | 8 | 649 | 219 | 101.45 GB | 架构 运维 | 张杨 | 第1批 | 沙文强 | 20260423 16:00 | 完成 | 完成 | 唯一 8.0.41 实例
2 | ilsopdevopsdata | luckyus_ilsopdevopsdata | ilsopdevopsdata | L2（普通基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 116 | 375 | 20.00 MB | 质量效能 | 夏文涛 | 第1批 | 于伯伟 | 20260423 14:00 | 完成 | 完成
3 | iluckyhealth | luckyus_iluckyhealth | iluckyhealth | L2（普通基础服务） | 8.0.40 | db.t3.small | 2 | 66 | 868 | 29.44 GB | 运维 | 叶荣海 | 第1批 | 于伯伟 | 20260423 14:00 | 完成 | 完成 | 可用内存仅 66MB，车队最低
4 | ldas | luckyus_dbmsdbsearch luckyus_ldas_cmdb luckyus_ozono luckyus_apigatewayadmin luckyus_ldas_nacos luckyus_ikafadmin | ildbquery ldascmdb luckyozono luckyapigatewayadmin ldasnacos ikafadmin | L1（重要基础服务） L1（重要基础服务） L2（普通基础服务） L2（普通基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.large | 8 | 1065 | 327 | 1.56 GB | 架构 运维 | 张杨 孔增 金盛昌 张黎明 翁延海 | 第1批 | 曾翔宇 | 20260428 10:30 | 完成 | 完成 | 参数组: luckyus-prod（缺 lower_case_table_names） 多次部署失败
5 | ijumpserver | luckyus_ijumpserver_jumpserver | ijumpserver | L1（重要基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 96 | 627 | 116.95 MB | 信息安全 | 刘成锡 | 第1批 | 于伯伟 | 20260424 13:30 | 完成 | 完成
6 | devops | luckyus_ilopamanager luckyus_uam luckyus_authservice luckyus_iluckyptsweb luckyus_auth luckyus_izeus luckyus_umbgrafana | izeusanomaly izeusmetric izeusalert izeusnotice izeusreceiver izeushome ilopamanager lauthservice luckyuam umbgrafana luckyauth | L1（重要基础服务） L2（普通基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 1604 | 9 | 281.91 MB | 质量效能 运维 | 林鑫涛 吴心一 徐博轩 杨涛 姚清居 桂升斌 吴春林 | 第1批 | 于伯伟 | 20260427 11:00 | 完成 | 完成 | 参数组: luckyus-prod；存储 gp2
7 | framework01 | luckyus_lcp_noahusercenter luckyus_lcp_apiserver luckyus_nacos luckyus_isentineldashboard luckyus_iluckyenvsystemweb luckyus_koalaadmin luckyus_zkdoctor luckyus_kbx luckyus_horae luckyus_bsportal luckyus_sddl_platform luckyus_gaea | ucpmanagement luckynacos isentineldashboard iluckyenvsystemweb koalaadmin izkdoctor kbx horae luckybsportal luckysddladmin luckygaea | L1（重要基础服务） L2（普通基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 1601 | 32 | 291.56 MB | 架构 | 车永生 罗宁 黄国仲 林正权 王卫 张隆洋 刘俊琪 | 第1批 | 于伯伟 | 20260427 11:15 | 完成 | 完成 | 12 个数据库、283 张表；含 Nacos 配置中心
8 | framework02 | luckyus_src luckyus_target luckyus_iluckyflowadmin luckyus_datalink luckyus_ihmonitorconsole luckyus_onepiececonsole luckyus_chronusconsole luckyus_ilkm | iluckyflowadmin luckydatalink ihmonitorconsole onepiececonsole onepiecesync chronusconsole chronusreporter chronussharding ilkm | L2（普通基础服务） L1（重要基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 997 | 88 | 3.31 GB | 架构 | 罗宁 林正权 张黎明 代俊健 王卫 | 第1批 | 于伯伟 | 20260427 13:30 | 完成 | 完成
9 | upush | luckyus_iupushsms luckyus_iupushemail luckyus_iupushusercenter luckyus_iupushapp luckyus_iupushaid luckyus_iupushadmin luckyus_mdm luckyus_imdmext luckyus_mdmadmin | iupushsms iupushemail iupushusercenter iupushapp iupushaid iupushadmin luckymdm imdmext luckymdmadmin | L1（重要基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 256 | 335 | 18.45 GB | 架构 | 罗宁 林智贤 刘洋 | 第1批 | 沙文强 | 2026050811:30 | 完成 | 完成 | 可用内存偏低 256MB 20260427 暂缓切换（需要确认datalink续传binlog问题）
10 | iotplatform | luckyus_iot_platform | iotiplatformorderapi iotiplatformmanagement iotiplatformservice | L1（重要基础服务） L1（重要业务服务） L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 1504 | 8 | 541.92 MB | AIot | 李晨端 左达奇 | 第1批 | 沙文强 | 20260509 11:00 | 完成 | 完成 | 20260428 暂缓切换（需要确认datalink续传binlog问题）
11 | icyberdata | luckyus_icyberdata_nacos luckyus_icyberdata_user luckyus_icyberdata | icyberdata | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 676 | 1423 | 23.37 GB | 大数据 | 田洪彬 | 第1批 | 曾翔宇 | 20260428 11:15 | 完成 | 完成 | 最大存储 635GB；Swap 1423MB
12 | iluckydorisops | luckyus_iluckydorisops | iluckydorisops | L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 124 | 405 | 0.19 MB | 大数据 | 苏晓博 | 第1批 | 曾翔宇 | 20260506 10:30 | 完成 | 完成
13 | scm-wmssimulate | luckyus_scm_wmssimulate | iscmwmssimulate | L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 111 | 534 | 32.00 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第2批 | 曾翔宇 | 20260506 11:00 | 完成 | 完成
14 | fichargecontrol | luckyus_fi_chargecontrol | ifichargecontrolservice | L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 105 | 559 | 39.84 MB | 国际公共平台 | 尤志杰 | 第2批 | 沙文强 | 20260507 11:00 | 完成 | 完成
15 | ifiaccounting | luckyus_ifiaccounting | ifiaccounting | L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 99 | 871 | 239.23 MB | 国际公共平台 | 尤志杰 | 第2批 | 沙文强 | 20260507 11:00 | 完成 | 完成
16 | iopocp | luckyus_iopocp | iopocp | L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 96 | 622 | 1.64 GB | 国际运营 | 陈培浩 | 第2批 | 沙文强 | 20260508 14:00 | 完成 | 完成
17 | opqualitycontrol | luckyus_opqualitycontrol | iopqualitycontrol | L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 90 | 754 | 586.31 MB | 国际运营 | 陈培浩 | 第2批 | 沙文强 | 20260508 14:00 | 完成 | 完成
18 | oplog | luckyus_oplog | iopdaq | L2（普通基础服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 110 | 410 | 0.16 MB | 国际运营 | 张少群 | 第2批 | 沙文强 | 20260508 14:00 | 完成 | 完成
19 | iadmin | luckyus_iadmin | iadmin | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 113 | 511 | 82.78 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260511 10:30 | 完成
20 | ibizconfigcenter | luckyus_ibizconfigcenter | ibizconfigcenter | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 116 | 435 | 21.42 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260511 10:30 | 完成
21 | igers | luckyus_igers | igers | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 118 | 401 | 0.25 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260511 10:30 | 完成
22 | iluckyauthapi | luckyus_iluckyauthapi | iluckyauthapi | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 112 | 408 | 0.11 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 沙文强 | 20260511 14:00 | 完成
23 | ibillingcentersrv | luckyus_ibillingcenterservice | ibillingcenterservice | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 104 | 670 | 1.28 GB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 沙文强 | 20260511 14:00 | 完成
24 | iehr | luckyus_iehr | iehr | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 109 | 554 | 20.44 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 沙文强 | 20260511 14:00 | 完成
25 | iopenlinker | luckyus_iopenlinker | iopenlinkeradmin iopenlinker | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 117 | 493 | 93.30 MB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第3批 | 于伯伟 | 20260512 10:30 | 完成
26 | iopenservice | luckyus_iopenservice | iopenservice | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 120 | 408 | 0.38 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第3批 | 于伯伟 | 20260512 10:30 | 完成
27 | iopshopexpand | luckyus_iopshopexpand | iopshopexpand | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 115 | 423 | 0.48 MB | 国际运营 | 陈培浩 | 第3批 | 于伯伟 | 20260512 10:30 | 完成
28 | iunifiedreconcile | luckyus_iunifiedreconcile | iunifiedreconcile | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 126 | 426 | 3.92 MB | 国际公共平台 | 陈亮 陈洪君 | 第3批 | 沙文强 | 20260512 14:00 | 完成
29 | mfranchise | luckyus_mfranchise | imfranchiseservice | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 122 | 457 | 2.56 MB | 国际公共平台 | 陈亮 陈洪君 | 第3批 | 沙文强 | 20260512 14:00 | 完成
30 | iworkflowmidlayer | luckyus_iworkflowmidlayer | imessageflow iworkflowmidlayer | L1（重要基础服务） L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 525 | 218 | 5.49 GB | 国际公共平台 | 陈亮 陈洪君 | 第3批 | 沙文强 | 20260512 14:00 | 完成 |  | 1/31 发生过 innodb_buffer_pool_size 被缩减事故，升级后必须验证
31 | scm-asset | luckyus_scm_asset | iscmasset | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 108 | 594 | 16.05 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260513 10:30 | 已部署，待升级
32 | scm-openapi | luckyus_scm_openapi | iscmopenapi | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 116 | 577 | 157.67 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260513 10:30 | 已部署，待升级
33 | scm-plan | luckyus_scm_plan | iscmplan | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 119 | 472 | 4.97 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260513 10:30 | 已部署，待升级
34 | scm-ordering | luckyus_scm_ordering | iscmordering | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 90 | 771 | 331.47 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 沙文强 | 20260513 14:00 | 已部署，待升级
35 | scm-purchase | luckyus_scm_purchase | iscmpurchase | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 101 | 799 | 146.27 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 沙文强 | 20260513 14:00 | 已部署，待升级
36 | scm-wds | luckyus_scm_wds | iscmwds | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 102 | 720 | 176.56 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 沙文强 | 20260513 14:00 | 已部署，待升级
37 | scmsrm | luckyus_scm_srm | iscmsrm | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 104 | 733 | 117.16 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 沙文强 | 2026051411:00 | 已部署，待升级
38 | pubdm | luckyus_pub_dm | idm | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 109 | 511 | 8.66 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 沙文强 | 2026051411:00 | 已部署，待升级
39 | iopenadmin | luckyus_iopenadmin | iopenadmin | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 123 | 419 | 0.66 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第3批 | 沙文强 | 2026051411:00 | 已部署，待升级
40 | ireplenishment | luckyus_ireplenishment | ireplenishment | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 119 | 647 | 1.42 GB | 供应链算法 | 高天牧 黄方进 | 第3批 | 沙文强 | 20260514 14:00 | 已部署，待升级
41 | opempefficiency | luckyus_opempefficiency | iopempefficiency | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 101 | 546 | 90.13 MB | 国际运营 | 陈培浩 | 第3批 | 沙文强 | 20260514 14:30 | 已部署，待升级
42 | iluckymedia | luckyus_iluckymedia | iluckymedia | L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 120 | 416 | 0.80 MB | 国际运营 | 张少群 | 第3批 | 沙文强 | 20260514 14:30 | 已部署，待升级
43 | isalesmembermarketing | luckyus_isalesmembermarketing | isalesmembermarketingadmin isalesmembermarketingservice | L2（普通业务服务） L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 115 | 425 | 0.95 MB | 国际营销增长 | 张翔 刘洋 | 第3批 | 曾翔宇 | 20260515 11:00 | 待升级
44 | isalesdatamarketing | luckyus_isalesdatamarketing | isalesdatamarketingservice isalesdatamarketingadmin | L1（重要业务服务） L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 666 | 490 | 7.68 GB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第3批 | 沙文强 | 20260515 14:00 | 待升级
45 | iriskcontrolservice | luckyus_iriskcontrolservice | iriskcontrolservice | L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 94 | 1207 | 19.19 GB | 信息安全 | 林宏鹏 | 第3批 | 于伯伟 | 20260511 11:00 | 完成 |  | Swap 最高 1207MB
46 | ipermission | luckyus_ipermission | iopenauth ipermission | L0（核心业务服务） L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 96 | 591 | 89.39 MB | 国际公共平台 | 陈亮 | 第4批 | 曾翔宇 | 20260518 11:00 | 待升级
47 | fitax | luckyus_fi_tax | ifitax | L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 119 | 393 | 0.52 MB | 国际公共平台 | 尤志杰 | 第4批 | 曾翔宇 | 20260518 11:00 | 待升级
48 | scm-shopstock | luckyus_scm_shopstock | iscmsims iscmshopstock | L1（重要业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 466 | 325 | 6.64 GB | 国际供应链 | 方思扬 | 第4批 | 沙文强 | 20260518 14:00 | 待升级
49 | scmcommodity | luckyus_scm_commodity | iscmcommodityadmin iscmcommodity | L1（重要业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 2057 | 0 | 175.95 MB | 国际供应链 | 方思扬 | 第4批 | 沙文强 | 20260518 14:00 | 待升级
50 | opproduction | luckyus_opproduction | iopproduction | L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 90 | 594 | 4.31 GB | 国际运营 | 陈培浩 | 第4批 | 沙文强 | 20260518 14:00 | 待升级
51 | opshopsale | luckyus_opshopsale | iopshopsaleservice | L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.micro | 1 | 83 | 658 | 283.16 MB | 国际运营 | 张少群 | 第4批 | 曾翔宇 | 20260519 11:00 | 待升级
52 | opshop | luckyus_opshop | iopshopservice iopshopadmin | L0（核心业务服务） L2（普通业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 2254 | 0 | 30.11 MB | 国际运营 | 张少群 | 第4批 | 沙文强 | 20260519 11:00 | 待升级
53 | isalesprivatedomain | luckyus_isales_privatedomain | isalesprivatedomainadmin isalesmarketingadmin isalesprivatedomainservice | L2（普通业务服务） L1（重要业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 661 | 135 | 2.06 GB | 国际营销增长 | 张翔 上官锦程 王良 | 第4批 | 沙文强 | 20260519 14:00 | 待升级
54 | salescrm | luckyus_sales_crm | isalesmarketingadmin isalescrmservice isalescrmadmin | L0（核心业务服务） L0（核心业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 1785 | 0 | 556.63 MB | 国际营销增长 | 张翔 高如森 | 第4批 | 沙文强 | 20260519 14:30 | 待升级
55 | cdpactivity | luckyus_cdp_activity | icdpactivityengine isalesmarketingservice isalesmarketingadmin | L1（重要业务服务） L0（核心业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 485 | 375 | 15.20 GB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第4批 | 曾翔宇 | 20260520 11:00 | 待升级
56 | isalescdp | luckyus_isales_cdp | isalesmarketingadmin icdprealtimeusergroupengine | L1（重要业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 993 | 0 | 1.73 GB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第4批 | 曾翔宇 | 20260520 11:00 | 待升级 |  | 3/12 发生过 OOM/Multi-AZ 故障转移事故，升级后扩展验证
57 | salesmarketing | luckyus_sales_marketing | icdprealtimeusergroupengine isalesmarketingservice isalesmarketingadmin | L1（重要业务服务） L0（核心业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.xlarge | 16 | 1509 | 204 | 46.09 GB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第4批 | 沙文强 | 20260520 14:00 | 待升级 |  | 车队最大实例 xlarge 16GB；最后升级；全面验证
58 | salespayment | luckyus_sales_payment | isalespaymentservice isalespaymentadmin | L0（核心业务服务） L1（重要业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 1687 | 0 | 628.58 MB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第4批 | 沙文强 | 20260521 11:00 | 待升级 |  | 核心支付系统，逐个升级
59 | salesorder | luckyus_sales_order | isalesmarketingadmin isalesordersync isalesorderservice isalesorderadmin | L0（核心业务服务） L2（普通业务服务） L0（核心业务服务） L0（核心业务服务） | 8.0.40 | db.t4g.medium | 4 | 421 | 218 | 4.86 GB | 国际营销增长 | 张晓松 | 第4批 | 沙文强 | 20260521 14:00 | 待升级 |  | 核心订单系统；升级后必须验证 group_concat_max_len = 1048576
汇总统计
必须升级 |  |  |  |  | 59
已完成 |  |  |  |  | 0
完成率 |  |  |  |  | 0%
¹ 内存风险说明：升级过程中 RDS 会执行 Multi-AZ 故障转移，短暂增加内存压力。 “高”表示可用内存不足 150MB（全部为 db.t4g.micro 1GB 机型的长期运行状态，非升级引入的新风险）；“中”表示 150-300MB；“低”表示充裕（>300MB）。 先例：iluckyams 于 3/31 在仅 83-148MB 可用内存下成功完成 8.0.42→8.0.44 自动升级。